Приложение к

«Паспорту доступности для инвалидов

объекта и предоставляемых на нем услуг

в сфере образования (далее услуги)»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

(«дорожная карта»)

**по повышению значений показателей по обеспечению доступности объектов и услуг**

**в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении – детский сад № 539 города Екатеринбурга**

**для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов) на 2016–2030 годы**

1. ***Пояснительная записка***
2. План мероприятий («дорожная карта») Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 539 направлен на обеспечение условий доступности объекта МБДОУ – детского сада № 539 (далее – объект) и предоставляемым на нем услугам (далее – услуги) в сфере образования.

План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

* использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
* использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
* использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
* предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
* проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
* обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

1. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования с учетом финансовых возможностей, в том числе:

* обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
* обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;
* полноценная интеграция инвалидов в общество.

1. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

* цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;
* значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2015 - 2030 года);
* перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

1. Целями реализации «дорожной карты» являются:

* создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
* установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;
* оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;
* проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.
2. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

* адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;
* оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;
* наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, прошедших инструктирование или обучение по вопросам адаптации информации об услугах, сопровождения инвалидов, и владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;
* наличие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;
* наличие в должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

* принятие учреждением нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;
* организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;
* расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет».

1. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

* Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);
* Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
* Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
* Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;
* Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

1. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

* поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;
* обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБДОУ – детского сада № 539.

Реализация «дорожной карты» обеспечит условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность. Сроки реализации «дорожной карты» – 2015-2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

9. В создании условий доступности не нуждается помещение хозяйственного блока.

10. Лица, ответственные за достижение запланированных значений и мониторинг:

* заведующий МБДОУ – детского сада № 539 Поздеева Надежда Михайловна, телефон +7 (343) 242-43-58

1. ***План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и услуг***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | Значение показателей (по годам) | | | | | | | | | | | | | | | | Управленческое решение |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Актуализация и разработка локальных нормативных актов ДОУ,  регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приведение нормативных правовых документов в  соответствие с требованиями законодательства в сфере образования в части обеспечения доступности объектов и услуг |
| 2. | Назначение ответственного за организацию работы с инвалидами и лицами с ОВЗ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 3. | Организация инструктирования сотрудников с целью правильного оказания необходимой помощи инвалидам и лицам с ОВЗ | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 4. | Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг; проведение обследования | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 5. | Проведение архитектурных преобразований на объекте, обеспечивающих доступ к объекту инвалидов и к месту предоставления услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | оборудование подъездных путей и стоянок автотранспортных средств для инвалидов | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 5.2 | Установка адаптированного лифта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении средств |
| 5.3 | Оборудование проходов поручнями | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении средств |
| 5.4 | Реконструкция доступных санитарно- гигиенических помещений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении средств |
| 5.5 | Установка пандуса с ограждениями и тактильными направляющими, информационным табло | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 5.6 | Расширение входных групп | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ходатайство о выделении  средств |
| 6. | Размещение тактильных табличек с указанием выходов, поворотов, лестниц по пути передвижения инвалида | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 7. | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 8. | Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 9. | Обеспечение доступа инвалидам к помещениям объекта, в которых предоставляются услуги | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 10. | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 11. | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, и /или организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (при необходимости) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | заключение договоров |
| 12. | Инструктирование или обучение сотрудников для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | проведение инструктажа |
| 13. | Предоставление на объекте инвалидам сопровождающего ассистента-помощника (при необходимости) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Изменение штатного расписания |
| 14. | Предоставление на объекте инвалидам тьютора (при необходимости) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Изменение штатного расписания |
| 15. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте ДОУ, проведение семинаров и других мероприятий |
| 16. | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки- проводника (при посещении объекта инвалида по зрению) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | ходатайство о выделении средств |
| 17. | Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного  и индивидуального пользования | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | по мере поступления средств |
| 18. | Обеспечение прохождения курсовой подготовки и повышения квалификации педагогов и специалистов, работающих и сопровождающих детей-инвалидов | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | приказ заведующего |
| 19. | Оборудование входа на объект вывески с названием, графиком работы, плана здания организации, выполненных рельефно-печатным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | по мере поступления средств |
| 20. | Оборудование помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | по мере поступления средств |